## PERSPECTIVA DEL USUARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POA AÑO 2017 |  | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POA 2019
PERSPECTIVA DEL USUARIO
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: |  | MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
ESTRATEGIA Y/O POLÍTICA | LINEAS DE ACCION | ACCIONES A 31 DICIEMBRE | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 1TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE | % | SEGUMIENTO 4 TRIMESTRE | % FINAL
Operativizar el Programa Institucional de Humanización en la atención de servicios en salud |  | 1) Seguimiento a la operativización del programa de humanización (4) 2) Seguimiento trimestral a la encuesta de satisfacción global (4) 3) Realizar 1 feria de servicios (1) 4) Operativización del centro de relevo(4) Total: 13 | Humanización SIAU | 1) Definición del plan de trabajo: Humanización Del Personal Asistencial Y Administrativo De La ESE Manuel Castro Tovar. Campañas de sensibilización prácticas que buscan interiorizar la cultura del trato Humano, Cálido y Empático hacia nuestros compañeros de trabajo y hacia nuestros usuarios que son nuestra razón de ser; dichas campañas pretenden que tanto el personal Asistencial como el personal Administrativo hagan de la Atención de nuestros usuarios un momento especial; para el desarrollo de estas campañas el programa de Humanización en los servicios de salud “SER PARA SERVIR” se reunirá 2 veces con cada proceso; dichas temáticas son: el usuario es nuestra prioridad y la humanización está en tus manos. Desarrollo de la campaña “Donación para la vida”: se tiene programado para el año 2019 beneficiar 9 familias de escasos recursos. Desarrollo y ejecución de Rondas de Humanización, con el objetivo de identificar si el personal de la ESE Manuel Castro Tovar brinda una atención con calidez y calidad humana a nuestros usuarios: se tiene programado para el año 2019 realizar de manera trimestral rondas de verificación. Aplicación y tabulación de encuesta del indicador de calidad; con el objetivo de dar cumplimiento al objetivo de calidad: apropiación de la estrategia de atención digna, respetuosa y de seguridad de manera semestral se realiza la aplicación de 120 encuestas en las 4 sedes de la ESE Manuel Castro Tovar. (1) 2) TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL: 1 TRIMESTRE REGISTRA UN 98% CUMPLIENDO CON LA META. Total encuestas realizadas: 1518, representados con el 30% (151 encuestas) en los servicios ambulatorios y el 70% (355 encuestas) en el servicio de promoción y prevenciones que incluye actividades de detección temprana y protección específica (médico, enfermería e higienistas). Con respecto a la accesibilidad en los servicios ambulatorios al momento de la solicitud de las citas mediante en el Call center, el 20% fueron atendidos inmediatamente, menos de 15 minutos a la espera de la respuesta en el teléfono 50% , y un 30% tardaron entre 16 y más de 30 minutos a la respuesta del teléfono. Lo cual nos indica que se presenta dificultad en las respuestas oportunas para asignar las citas. Se identifica también que en los servicios de PYP el 51% fueron atendidos inmediatamente algún servicio de PYP. (1) 3)Actividad programada para el mes de mayo de 2019 (0) 4) Durante el primer trimestre se atendieron 4 personas con discapacidad auditiva a través del centro de relevo. (1) Avance: 3 | 23% | 1) Se realizaron 5 procesos de inducción en el programa de Humanización (resolución administrativa, política de humanización y guía de atención a usuarios) al personal que ingresa a la institución: 2 practicantes cesalud, 1 personal nuevo, 1 personalizada archivo central, 1 personalizada médico Se realizaron 10 campañas de sensibilización en "el usuario es nuestra prioridad": Almacén activos fijos, Pre auditoria,Rips, Facturación, Georreferenciacion, Financiera, Contratación, Farmacia, Odontología higiene oral, Aps,. Se realizaron 3 campañas de sensibilización en elementos claves para una atención Humanizada al personal SIAU, Modales de atención, Nuestros usuarios, Comunicación asertiva (1 mensual). Se realizó jornada de sensibilización en la campaña "donación para la vida" con el objetivo de ayudar y mejorar la calidad de vida del niño Juan David (barrio Tequendama) sede calamo sede panorama sede paraíso sede bruselas Se realizó lanzamiento de la campaña "sonreir y saludar esta de moda" en las 4 sedes de la institución. Se realizó jornada de recolección voluntaria ($5000) de la campaña donación para la vida para recolectar fondos para adquisición de insumos (coche cama, cama alta, colchón anti escaras, insumos de construcción para adecuación de la habitación) y así mejorar la calidad de vida del niño Juan David (1) 2) TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL: 2 TRIMESTRE REGISTRA UN 98% CUMPLIENDO CON LA META. Total encuestas realizadas: 1518, representados con el 30% (151 encuestas) en los servicios ambulatorios y el 70% (355 encuestas) en el servicio de promoción y prevenciones que incluye actividades de detección temprana y protección específica (médico, enfermería e higienistas). Con respecto a la accesibilidad en los servicios ambulatorios al momento de la solicitud de las citas mediante en el Call center, el 20% fueron atendidos inmediatamente, menos de 15 minutos a la espera de la respuesta en el teléfono 50% , y un 30% tardaron entre 16 y más de 30 minutos a la respuesta del teléfono. Lo cual nos indica que se presenta dificultad en las respuestas oportunas para asignar las citas. Se identifica también que en los servicios de PYP el 51% fueron atendidos inmediatamente algún servicio de PYP. (1) 3) Realizacion feria de servicios con el fin de generar fortalecimiento del conocimiento y la apropiación por parte de los usuarios en cuanto a los Derechos y Deberes, para que lo apliquen en su día a día y con esto se genere un uso más responsable de los servicios y un mejor trato de los usuarios y la ESE. Adicionalmente con la feria se buscó dar a conocer qué es SIAU, los servicios que se prestan desde ahí y fortalecer el relacionamiento de la entidad y los usuarios. (1) 4) Durante el 2 trimestres se atendieron 5 personas con discapacidad auditiva a través del centro de relevo. (1) Avance: 4 Total: 7 | 54% | 1) Se realizaron 4 capacitaciones en el programa de Humanización (resolución administrativa, política de humanización y guía de atención a usuarios) al personal que ingresa a la institución: personal nuevo (2); personal practicante cesalud (2) Se realizaron 8 campañas de sensibilización en "el usuario es nuestra prioridad" a los procesos: Archivo- historias clínicas, Laboratorio, Odontologia, APS, IAMI, AIEPI, Subcientifica, PYP. Se realizaron 8 campañas de sensibilización en el tema la humanizacion esta en tus manos a los siguientes procesos: Almacén, Mejora continua, servicios generales, Archivo central, Farmacia, Odontologia e higiene oral. Se realizaron 3 campañas de sensibilización en elementos claves para una atención Humanizada al personal SIAU en temas: respesto, oportunidad, atencion humanizada Se realizó campaña de sensibilización en la guía de atencion preferencial al equipo de farmacia, SIAU y facturacion. Se realizó adquisición y firma de compromisos. Se realizaron 40 visitas a empresas laboyanas para el apoyo en la campaña de donacion para la vida en pro de la señora Dianey y sus 5 hijos de la vereda Sinaí, para la construccion de una vivienda digna. (1) 2) 3 TRIMESTRE: Total encuestas realizadas: 1518, representados con el 30% (151 encuestas) en los servicios ambulatorios y el 70% (355 encuestas) en el servicio de promoción y prevenciones que incluye actividades de detección temprana y protección específica (médico, enfermería e higienistas). Con respecto a la accesibilidad en los servicios ambulatorios al momento de la solicitud de las citas mediante en el Call center, el 20% fueron atendidos inmediatamente, menos de 15 minutos a la espera de la respuesta en el teléfono 50% , y un 30% tardaron entre 16 y más de 30 minutos a la respuesta del teléfono. Lo cual nos indica que se presenta dificultad en las respuestas oportunas para asignar las citas. Se identifica también que en los servicios de PYP el 51% fueron atendidos inmediatamente algún servicio de PYP. (1) 3)META CUMPLIDA 4) Durante el 3 trimestres se atendieron 2 personas con discapacidad auditiva a través del centro de relevo. (1) Avance: 3 Total: 10 | 77% | 1)Culminando el cronograma de actividades de la presnete vigencia, se ejecutaron las siguientes actividades: La humanización en tus manos: a los procesos y programas : APS, sistemas, pre-auditoria, georefrenciación, contratación, Presentación programa de humanización a la asociación de usuarios, IAMI, planeación, SIAU, PAI, médicos y enfermeras. (1) 2) 4TRIMESTRE: Total encuestas realizadas: 1518, representados con el 30% (151 encuestas) en los servicios ambulatorios y el 70% (355 encuestas) en el servicio de promoción y prevenciones que incluye actividades de detección temprana y protección específica (médico, enfermería e higienistas). Con respecto a la accesibilidad en los servicios ambulatorios al momento de la solicitud de las citas mediante en el Call center, el 20% fueron atendidos inmediatamente, menos de 15 minutos a la espera de la respuesta en el teléfono 50% , y un 30% tardaron entre 16 y más de 30 minutos a la respuesta del teléfono. Lo cual nos indica que se presenta dificultad en las respuestas oportunas para asignar las citas. Se identifica también que en los servicios de PYP el 51% fueron atendidos inmediatamente algún servicio de PYP.(1) 3) META CUMPLIDA 4) Durante el 3 trimestres se atendieron 4 personas con discapacidad auditiva a través del centro de relevo. (1) Avance: 3 Total: 13 | 100%
Formular e implementar el Plan de Comunicaciones como una herramienta que nos permita tener un contacto directo y permanente con nuestros usuarios |  | 1) Producción trimestral de 9 boletines de prensa externos y/o cuñas radiales (36) 2) Producción de 1 boletín informativo interno semestral (2) 3)Elaboración y producción de 1 video educativo y/o informativo semestral dirijido al usuario (2) 4) Elaboración de boletín institucional mensual para las carteleras informativas de los usuarios (12) Total: 52 | Comunicaciones | 1)Producción de 9 boletines de prensa y cuñas radiales sobre cerramiento sede Paraíso y adquisición de unidad móvil, brigada de salud en el Corregimiento de Bruselas, incumplimiento de citas, vacunación, control prenatal, línea para la vida, ruta de la mujer, uso de preservativo, alianza para la vida. ( 9) 2)Se encuentra en proceso de elaboración el boletin semestral. 3)Producción de 1 video sobre atención humanizada y campaña donación para la vida 4) Elaboración de 3 boletines para carteleras sobre jornada nacional de vacunación, cerramiento sede Paraíso y adquisición de unidad móvil, lanzamiento sistema integrado de gestión con el fin de obtener para este año la certificación de la norma técnica colombiana ISO 45001:2018 de seguridad y salud en el trabajo y la norma ISO 14001 de sistema de gestión ambiental. Avance: 13 | 25% | 1)Producción de 9 boletines de prensa y cuñas radiales sobre calificación del plan de gestion de la gerencia, healing de children, vacunacion y actividad fisica, lanzamiento sistema de gestion integrado, 1 lugar en FURAG, convocatoria rendición de cuentas vigencia 2018 e informe final, categorización sin riesgo financiero, dengue, uso de preservativo, ( 9) 2) Se elaboró el boletin "Conectados con la ESE" No 10 con corte a junio de 2019, en el cual se resaltaron temas como ocupar el 1 puesto entre hospitales de 1 nivel del Huila segun resultado FURAG, actividades de promoción y prevencion, estrategia de rendición de cuentas, entre otros. (1) 3) CUMPLIDO 1 SEMESTRE- Durante el primer semestre se realizaron algunos videos adicionales sobre: Tómate una selfie- soy seguidor de la ESE; definición del TRIAGE, el usuario es nuestra proiridad, cubrimiento evento de integración sampedrino.(1) 4) Elaboración de 3 boletines para carteleras sobre calificación del plan de gestion de la gerencia, lanzamiento sistema de gestion integrado, 1 lugar en FURAG. Avance: 14 Total: 27 | 52% | 1) Producción de 9 boletines de prensa y cuñas radiales sobre capatación temprana e importancia de asistir a los controles prenatales, estrategia #amomisalud, caminata por la salud y contra la violencia de género, #alritmodetucorazon, semana nacional de hábitos y estilos saludables, tipos de riesgos laborales, dia mundial del linfoma, muévete en bici, dia mundial de prevencion del suicidio, alimentos seguros, la ESE en primer lugar según informe FURAG, entre otros. (9) 2) Proyección del segundo boletín "Conectados con la ESE" para ser publicado a corte diciembre de 2019. 3) META CUMPLIDA 4) Elaboración de 3 boletines para carteleras sobre promoción de la lactancia materna, día del servidor público, semana nacional de hábitos y estrilos saludables Avance: 12 Total: 39 | 73% | 1)Producción de 9 boletines de prensa y cuñas radiales sobre temas como la visita de auditoria al sistema de gestión de calidad por parte del ICONTEC, campaña donación para la vida- entrega de vivienda, salud mental, salud sexual, feria de servicios, formación sena, vacunación, derechos de los usuarios, visita obispo, PQRSDF, entre otros.( 9) 2) Se elaboró el boletin "Conectados con la ESE" No 11 con corte a diciembre de 2019, en el cual se resaltaron temas como la auditoria al sistema de gestion de calidad por parte del ICONTEC, visita de referenciación al Centro médico Imbanaco de la ciudada de Cali, entre otros. (1) 3) META CUMPLIDA 2 SEMESTRE 4) Elaboración de 3 boletines para carteleras sobreauditoria al sistema de gestion de calidad por parte del ICONTEC, campaña donación para la vida- entrega de vivienda,Vacunación. Avance: 13 Total: 52 | 100%
Rendición de cuentas a la comunidad |  | 1)Realizar una jornada de rendición de cuentas a la comunidad según lo estipulado en normatividad vigente 2)Elaboración y publicación del informe de rendición de cuentas ante la Superintendecia nacional de salud. Total: (2) | Planeación | Para el lunes 13 de mayo a las 9 de la mañana está programada la audiencia pública de rendición de cuentas de las acciones realizadas durante el año 2018, la cual será presentada por el Gerente de la entidad Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez. A la actividad que se realizará en el auditorio de la sede Cálamo, está invitada toda la ciudadanía, al igual que entes de control, veedores, integrantes de la junta directiva, gabinete municipal, concejo municipal, líderes de procesos y personal de planta. Se realizó el reporte ante la Superintendencia Nacional de Salud, igualmente se realiza todo el proceso de convocatoria a la ciudadanía en general y consolidación del informe a presentar. http://rendiciondecuentas.esemanuelcastrotovar.gov.co/#2018 | 25% | 1) Se llevó a cabo la rendición de cuentas anual el dia 13 de mayo de 2019, presentando todos los aspectos positivos y logros alcanzados durante el 2018 y las proyecciones para la vigencia 2019, donde se destacaron el cerramiento de la sede Paraíso, la adquisición de una nueva unidad móvil de servicios médico odontológicos, la campaña donación para la vida, el incremento en la atención urbana y rural en la promoción y prevención con las diferentes brigadas y demás campañas que se adelantaron y beneficiaron a la población, entre otras y mantener a la entidad vigente en la certificación ISO 9001 2015, como una de las mejores del país. 2) Acorde a la circular 008 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud, se publicó el informe final de rendición de cuentas en el micrositio: http://rendiciondecuentas.esemanuelcastrotovar.gov.co/#2018 Total: 2 | 100% | 1) META CUMPLIDAD 2) META CUMPLIDA | 100% | 1) META CUMPLIDAD 2) META CUMPLIDA | 100%
|  | 67 |  | TOTAL 16 | 24% | TOTAL 35 | 68% | TOTAL 38 |  | TOTAL 67 | 100%
Código PE-R-001¦ Versión 2

## PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INT
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POA 2019
PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO No 2: | FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN.
ESTRATEGIA Y/O POLÍTICA | ACCIONES A 31 DICIEMBRE | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE | % FINAL
Avanzar al 60% en la implementación de la estrategia IAMI con base a los nuevos lineamientos de la UNICEF emitidos el año 2016, en la ESE municipal Manuel Castro Tovar. | 1) Seguimiento trimestral de la estrategia IAMI (4) 2) 10 Capacitaciones sobre estrategia IAMI y AIEPI dirigida a los grupos de apoyo, EAPB y entidades públicas y privadas 3) Reporte bimensual en medios de comunicación y/o redes sociales, de actividades realizadas a través de la estrategia IAMI (6) 4) Brindar educación a gestantes y cuidadores de niños menores de 2 años a través de 12 capacitaciones y actividades en convenio con la fundación éxito. 5) Implementación de los lineamientos técnicos para la atención integral de las niñas y los niños menores de cinco (5) años con desnutrición aguda (4) 6) 5 capacitaciones al año en AIEPI comunitario a las voluntarias responsables de UAIC Total: 41 | IAMI | 1) Se realizó aplicación de las encuestas del formulario de apreciación las cuales arrojaron un porcentaje del 90% (1) 2) Realización de 1 capacitación sobre desnutrición y lineamientos para el manejo integral de la desnutrición aguda moderada de niños de 0 a 59 meses (1) 3) 4 publicaciones sobre captación temprana, consulta pre concepcional, GABAS y asistencia a los controles prenatales (4) 4) Realización de 3 capacitaciones sobre salud oral, alimentacion complementaria y GABAS a los beneficiarios de la fundación (3) 5) Se realizó reporte mensual ante secretaria de salud departamental (1) 6) Se desarrollo capacitación a las UAIC sobre efermedad diarreica aguda EDA (1) Avance: 11 | 27% | 1) Se realizó aplcación de las encuestas del formulario de apreciación las cuales arrojaron un porcentaje del 92% (1) 2)Realización de 3 capacitaciones sobre estrategia IAMI, lineamientos para el manejo integral de la desnutrición aguda moderada de niños de 0 a 59 meses y AIEPI(3) 3) 4 publicaciones sobre practicas saludables, alimentación nutritiva, capatación temprana, consulta pre concepcional (2) 4) Realización de 3 capacitaciones sobre salud oral, alimentacion complementaria y GABAS a los beneficiarios de la fundación (3) 5) Se realizó reporte mensual ante secretaria de salud departamental (consolidados base de gestantes y SISVAN) (1) 6)Se desarrolló 2 capacitación a las UAIC sobre efermedad diarreica aguda EDA (2) Avance: 12 Total: 23 | 56% | 1) Se realizó aplicación de las encuestas del formulario de apreciación las cuales arrojaron un porcentaje del 92.2% (1) 2) Realización de 6 capacitaciones sobre estrategia IAMI, lineamientos para el manejo integral de la desnutrición aguda moderada de niños de 0 a 59 meses y AIEPI 3) META CUMPLIDA Adicionalemnte se realizaron 2 publicaciones sobre capatación temprana e importancia de asistir a los controles prenatales 4) Realización de 3 capacitaciones sobre salud oral, alimentacion complementaria y GABAS a los beneficiarios de la fundación 5) Se realizó reporte mensual ante secretaria de salud departamental (consolidados base de gestantes y SISVAN) (1) 6)Se desarrolló 1 capacitación a las UAIC sobre efermedad diarreica aguda EDA dosificación de acetaminofen. Avance: 12 Total: 35 | 85% | 1) META CUMPLIDA Se realizó aplicación de las encuestas del formulario de apreciación las cuales arrojaron un porcentaje satisfactorio, por encima de la meta (1) 2)META CUMPLIDA 3)META CUMPLIDA Sin embargo durante el ultimo trimestre del año se realizaron adicionalmente 2 publicaciones en redes sociales, sobre captación temprana y curso de preparación temprana para la maternidad y paternidad. 4)Realización de 3 capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva, alimentacion complementaria, cronograma 2020 5) META CUMPLIDA Se realizó reporte mensual ante secretaria de salud departamental (consolidados base de gestantes y SISVAN) 6) Se desarrolló 2 capacitación a las UAIC sobre prácticas para un buen desarrollo físico y mental del niño y sobre como prevenir enfermedades en el hogar Avance: 6 Total: 41 | 100%
Autoevaluación de los estándares de acreditación y ejecución del PAMEC | 1) Autoevaluacion 2)Selecccion de procesos a mejorar 3) priorizacion de procesos 4) Definicion de la calidad esperada 5) Ejecucion del plan de accion 6) Seguimiento al plan de accion 7) Aprendizaje organizacional Total: 7 | PAMEC | 1) Realización de autoevaluación cuantitativa y cualitativa con el equipo evaluador durante el primer trimestre, cumpliendo con el primer paso de la ruta crítica del PAMEC, soportado en documento de autoevaluación. Este proceso se realizó acorde a la Resolución 5095 de 2018. Avance: 1 | 14% | 1) Actividad cumplida 2)Durante el segundo trimestre, se realizó la selección de procesos a mejorar (soportado en mapa de procesos actualizado, listado maestro de procesos y subprocesos codificado, acta 00600 del 28 de junio de 2019 donde se evidencia la correlacion de los estandares de autoevaluacion con los procesos institucionales). (1) 3) Se realizó la priorización de procesos (soportado en matriz de priorizacion 2019 y Definicion de la calidad esperada tanto cualitativa como cuantitativa con un resultado satisfactorio de 3,30 ( soportado en documento de autoevaluación). (1) 4) En la calidad observada se evidencia cronograma de auditorias planeadas y realizadas en el 2019. (1) Avance: 3 Total: 4 | 57% | 5) En visita de la SSD al PAMEC se obtuvo una calificacion de alta ejecución en el programa cumpliento cada unos de los pasos de la ruta crítica, soportado en informe de verificación No. 028 del 10 de julio de 2019. (1) 6) El seguimiento al plan de accion del PAMEC reporta un cumplimineto del 70% (1) Avance: 2 Total: 6 | 86% | 7) Según análisis de actividadesdesarrolladas en el plan de acción 2019, se determinó para estandarización 15 acciones para Aprendizaje organizacional de los estándaresde humanización, segudridad del apciente, direccionamiento estratégico y sistema de gestión integrado. Avance: 1 Total: 7 | 100%
Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad | 1) Seguimiento trimestral al cumplimiento de los numerales de la norma ISO 9001:2015 (4) 2)Realizar seguimiento trimestral a las acciones direccionadas hacia la certificación de la NTC ISO 14001:2015 Sistemas de gestion ambiente) y NTC ISO 45001:2018 (Seguridad y salud en el trabajo) en la sede Bruselas (4) 3)Realizar auditoria interna semestral (2) 4) Recibir 2 visitas de una entidad acreditada para veificación del cumplimiento en las NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018 (2) Total: 12 | CALIDAD | 1) Seguimiento a indicadores de procesos (1) 2) Se avanzó en cumplimiento a los numerales de las normas y la respectiva documentación (1) Se presentó a la alta dirección para aprobación: a. Se creó y aprobó comité primario b. Se creó y aprobó ruta operativa c. Seguimiento al avance de las fases del proceso Se realizó lanzamiento del sistema y la estrategia en la Sede Bruselas 3)Se definio plan de auditoria interna para el primer semestre de 2019, con el fin de auditar todos los procesos misionales y administrativos acorde a los procedimientos y programas. 4)Actividad programada para el segundo semestre de 2019 Avance: 2 | 17% | 1) Seguimiento a indicadores de procesos correspondiente al 2 trimestre y primer semestre.(1) 2) Se da continuidad al cumplimiento de los numerales de las normas y la respectiva documentación con enfoque de integralidad de los tres sistemas ISO 9001:201514001:2015 Sistemas de gestion ambiente y NTC ISO 45001:2018 Seguridad y salud en el trabajo. (1) 3)Se realizó auditoria interna durante el mes de mayo, con informe final de resultados en el mes de junio y presentación a la alta dirección; la auditoria fue realizada por sede presentandose 2 no conformidades de los procesos de gestion de recursos y talento humano (1) 4)Actividad programada para el segundo semestre de 2019, mes noviembre Avance: 3 Total: 5 | 42% | 1) Seguimiento a indicadores de procesos correspondiente al 3 trimestre y primer semestre.(1) 2) Se da continuidad al cumplimiento de los numerales de las normas y la respectiva documentación para el mantenimiento del sistema de gestion de calidad ISO 9001:2015. Por motivos administrativos y financieros, el proceso de certificación del sistemas ISO 14001:2015 Sistemas de gestion ambiente y NTC ISO 45001:2018 Seguridad y salud en el trabajo, se reprogramó para la siguiente vigencia. (1) 3) Dentro del plan de auditorias internas, se dió cumplimiento a la verificación de los 12 procesos y proveedores (1) 4) Se recibió una (1) visita por parte del ICONTEC para veificación del cumplimiento en las NTC ISO 9001: 2015,con un resultado satisfactorio. Dentro del proceso de verificación se definió una no conformidad menor en el proceso de pyp, por incumplimiento de 2 indicadores, para lo cual se estableció elrespectivo plan de acción para ser ejecutado en el 2020. Evidnecia: Informe de visita y Plan de acción. - Dentro de los objetivos estraégicos de la entidad, se cumplió con una visita de referenciación al Centro médido Imbanaco de la ciudad de Cali, como experiencia exitosa para adpatar a nuestra empresa como oportunidad de mejora dentro del mantenimiento del sistema de gestion de calidad. (1) Avance: 5 Total: 10 | 83% | 1) Seguimiento a indicadores de procesos correspondiente al 4 trimestre y segundo semestre.(1) 2) Se da continuidad al cumplimiento de los numerales de las normas y la respectiva documentación para el mantenimiento del sistema de gestion de calidad ISO 9001:2015. Por motivos administrativos y financieros, el proceso de certificación del sistemas ISO 14001:2015 Sistemas de gestion ambiente y NTC ISO 45001:2018 Seguridad y salud en el trabajo, se reprogramó para la siguiente vigencia. (1) 3) META CUMPLIDA 4)META CUMPLIDA Avance: 2 Total: 12 | 100%
| TOTAL 60 |  | TOTAL 14 | 19% | TOTAL 32 | 52% | TOTAL 51 | 85% | TOTAL 60 | 100%
Código PE-R-001¦ Versión 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3: | MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
ESTRATEGIA Y/O POLITICA | ACCIONES A 31 DE DIC | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 1TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE | % Final
Presentar el Proyecto para la construcción del Hospital de primer nivel | 1)META CUMPLIDA 2017- Gestión de recursos para la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos del proyecto (4) | Planeación | META CUMPLIDA 2017- Radicación comunicación oficial de solicitud de recursos para estudios técnicos y diseños arquitectónicos ante Presidencia de la república y Minisalud. Definición de 200 millones de pesos para estudios y diseños dentro del presupuesto para la vigencia 2019. Avance: 1 | 25% | META CUMPLIDA 2017- Radicación comunicación oficial de solicitud de recursos para estudios técnicos y diseños arquitectónicos ante Presidencia de la república y Minisalud. Definición de 200 millones de pesos para estudios y diseños dentro del presupuesto para la vigencia 2019. Avance: 1 Total: 2 | 50% | META CUMPLIDA 2017- Radicación comunicación oficial de solicitud de recursos para estudios técnicos y diseños arquitectónicos ante Presidencia de la república y Minisalud. Definición de 200 millones de pesos para estudios y diseños dentro del presupuesto para la vigencia 2019. Avance: 1 Total: 3 | 75% | META CUMPLIDA 2017- Radicación comunicación oficial de solicitud de recursos para estudios técnicos y diseños arquitectónicos ante Presidencia de la república y Minisalud. Definición de 200 millones de pesos para estudios y diseños dentro del presupuesto para la vigencia 2019. Avance: 1 Total: 4 | 100%
Presentar el proyecto para la construcción de la sede del centro de salud Panorama (Barrios unidos del sur) | 1)Hacer seguimiento a la gestión del trámite legal de titulación del predio que permita la elaboración y presentación del proyecto construcción de la sede del centro de salud Panorama (4) | Planeación | 1) Seguimiento al trámite legal de titulacion del predio Avance: 1 | 25% | 1) Seguimiento al trámite legal de titulacion del predio Avance: 1 Total: 2 | 50% | 1) Seguimiento al trámite legal de titulacion del predio Avance: 1 Total: 3 | 75% | 1) Se emitió sentencia a favor de la ESE, se encuentra en trámite la inscripción en la oficina de registro, para posterior elaboración y presentación del proyecto. Avance: 1 Total: 4 | 100%
Presentar proyecto de compra de terrenos para la construcción de los puestos de salud de Chillurco y Charguayaco. | 1) META CUMPLIDA 2018-Seguimiento a la gestión del proyecto y ajustes que se requieran.(4) | Planeación | META CUMPLIDA 2018- Elaboración y radicación de los proyectos ante la SSD Avance: 1 | 25% | META CUMPLIDA 2018- Elaboración y radicación de los proyectos ante la SSD Avance: 1 Total: 2 | 50% | META CUMPLIDA 2018- Elaboración y radicación de los proyectos ante la SSD Avance: 1 Total: 3 | 75% | META CUMPLIDA 2018- Elaboración y radicación de los proyectos ante la SSD Avance: 1 Total: 4 | 100%
Presentar 1 proyecto durante el cuatrienio que permita gestionar los recursos para la construcción de la segunda fase del centro de salud del corregimiento de Bruselas | 1) META CUMPLIDA 2018- Seguimiento a la gestión del proyecto y ajustes que se requieran. (4) | Planeación | META CUMPLIDA 2018 Avance: 1 | 25% | META CUMPLIDA 2018 Avance: 1 Total: 2 | 50% | META CUMPLIDA 2018 Avance: 1 Total: 3 | 75% | META CUMPLIDA 2018 Avance: 1 Total: 4 | 100%
Presentar proyecto para la adquisición de una Unidad Médico odontológica | META CUMPLIDA 2018 | Planeación | META CUMPLIDA 2018 |  | META CUMPLIDA 2018 | 50% | META CUMPLIDA 2018 | 75% | META CUMPLIDA 2018 | 100%
Presentar proyecto para la dotación de equipos biomédicos en los puestos de Salud de Chillurco, Charguayaco y centros de salud ESE Manuel Castro Tovar | META CUMPLIDA 2017- Seguimiento a la gestión del proyecto y ajustes que se requieran. (4) | Planeación | META CUMPLIDA 2017- Avance: 1 | 25% | META CUMPLIDA 2017- Avance: 1 Total: 2 | 50% | META CUMPLIDA 2017- Avance: 1 Total: 3 | 75% | META CUMPLIDA 2017- Avance: 1 Total: 4 | 100%
Presentar proyecto para adquisición de una ambulancia de transporte asistencial básico para la ESE Manuel Castro Tovar. | META CUMPLIDA 2017- Seguimiento a la gestión del proyecto y ajustes que se requieran. (4) | Planeación | META CUMPLIDA 2017- Avance: 1 | 25% | META CUMPLIDA 2017- Avance: 1 Total: 2 | 50% | META CUMPLIDA 2017- Avance: 1 Total: 3 | 75% | META CUMPLIDA 2017- Avance: 1 Total: 4 | 100%
| TOTAL 24 |  | TOTAL 6 | 25% | TOTAL 12 | 50% | TOTAL 18 | 75% | TOTAL 24 | 100%
Código PE-R-001¦ Versión 2

## PERSPECTIVA DEL APRENDIZJE Y EL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POA 2017 | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POA 2019
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4: | CONSOLIDAR UN EQUIPO HUMANO CUALIFICADO Y MOTIVADO, QUE FORTALEZCA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA Y/O POLÍTICA | ACCIONES A 31 DICIEMBRE | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE | % FINAL
Fortalecer el Plan de Bienestar, a través de la inclusión de estímulos e incentivos dirigidos a todo el personal de planta de la Institución. | 1) Realizar una actividad en conjunto con la aseguradora en riesgos laborales de la empresa (1) 2) aplicación de la encuesta del plan de estimulos a trabajadores de planta (1) 3) Socialización resultados de la encuesta y aprobación de cronograma de actividades (1) 4)Realización de dos procesos de evaluación de desempeño laboral (2) Total: 5 | Talento Humano | 1) pendiente 2 semestre 2)Mediante acta 01 de 2019 del 23 de enero, el Comité de bienestar social de la ESE aprueba la encuenta para el diagnostico de ejecución de recursos, la cual fue aplicada y tabulada durante los 3 dias siguientes, adoptando el programa de bienestar social mediante resolución 021 de 2019. (1) 3) El 12 de marzo se da a conocer la tabulación al Comité y se aprueba el presupuesto d ela vigencia 2019 para la ejecución de cada actividad. Durante el primer trimestre se realizó incentivo de educación para 3 funcionarios, y actividades resaltando el dia de la mujer y dia del hombre. (1) 4) el 30 de enero se inció con la capacitación del área de planeación y talento de los nuevos lineamientos surtiendo el primer proceso de evaluación de desempeño en el mes de febrero por parte de las dos subdirecciones, pactando los compromisos para evaluar durante la vigencia. (1) Avance: 3 | 60% | 1) pendiente 2 semestre 2) Actividad cumplida 3) Actividad cumplida 4) Actividad programada para el mes de julio de 2019 Avance: 0 Total: 3 | 60% | 1) Celebración de la semana de seguridad y salud en el trabajo del 29 de julio al 02 de agosto de 2019, con la realización de diferentes actividades en cada una de las sedes con el apoyo de la ARL SURA y POSITIVA, encaminadas a sensibilizar a los trabajadores sobre los diferentes riesgos a los que estan expuestos en su lugar de trabajo. (1) 2) Actividad cumplida 3) Actividad cumplida 4) Se realizó jornada de capacitación y evaluación de desempeño laboral al personal de planta, igualmente se resaltó el dia del servidor público como actividad priorizada en el modelo de gestión y planeación MIPG. (1) Avance: 2 Total: 5 | 80% | 1) Actividad cumplida 2) Actividad cumplida 3) Actividad cumplida 4) Actividad cumplida Total: 5 | 100%
Capacitación y actualización continua, permanente y efectiva, de los colaboradores de la ESE | 1) Elaboracion del plan de capacitaciones de los colaboradores de la ESE (1) 2) Número de capacitaciones realizadas/ número total de capacitaciones programadas x 100% (4) 3)Gestionar una alianza estratégica que fortalezca el conocimiento del personal (1) Total: 6 | Talento Humano | 1) Mediante resolución 016 del 23 de enero de 2019 se establece el plan de formación y capacitación para la vigencia 2019.(1) 2)Durante el I trimestre de 2019, se cumplió la meta con un 82% con la programación de 39 capacitaciones de las cuales se desarrollaron un total de 32. (1) 3) En cumplimiento a la circular No. 100.04 del DAFP, se dio el espacio para que los funcionarios realizaran el curso virtual MPG, reportando 135 certificados del primer módulo durante el primer trimestre y 48 personas con el segundo módulo. El 14 de febrero de 2019 se realizó con la cámara de comercio de Neiva seccional Pitalito, seminario sobre actualización de reforma tributaria dirigida a 4 funcionarios de área presupuestal. (1) Avance: 3 | 50% | 1) Actividad cumplida 2)Durante el 2 trimestre de 2019, se cumplió la meta con un 90% con la programación de 62 capacitaciones de las cuales se desarrollaron un total de 56. Las capacitaciones se reproramaron para el dia 18 de julio del 2019, 4:30 pm mediante circular n° 043, con el fin de seguir incentivando las capacitacion de nuestro colaboradores. (1) 3) Actividad cumplida Avance: 1 Total: 4 | 67% | 1) Actividad cumplida 2)Durante el 3 trimestre de 2019, se cumplió la meta con un 97% (1) 3) Durante el mes de septiembre se realizó curso con el Archivo General de la Nación Jorge Palacion Preciado, sobre fundamnetos básicos de gestión documental con una duración de 40 horas, dirigida al equipo de archivo central e historias clínicas para un total de 7 personas certificadas. Avance: 1 Total: 5 | 83% | 1) Actividad cumplida 2)Durante el 4 trimestre de 2019, se cumplió la meta con un 93% 3) Se gestionó diplomado en el modelo integrado en atención en salud MAITE, con una participación de 35 personas, e las cuales 17 fueron colaboradores de la ESE - Curso de cocina en alianza con el SENA, teórico práctic, con una participación de 30 colaboradores. Avance: 1 Total: 6 | 100%
| TOTAL 11 |  | TOTAL 6 | 55% | TOTAL 7 | 64% | TOTAL 10 | 82% | TOTAL 11 | 100%
Código PE-R-001¦ Versión 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 | IMPLEMENTAR DE MANERA ADECUADA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION.
ESTRATEGIA Y/O POLÍTICA | ACCIONES A 31 DIC | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE
Continuar con la Implementación la Estrategia de Gobierno en Línea | 1. Diseñar e implementar la política del sistema de seguridad de la información de la ESE (4) - Publicar en el portal web: (1) 1) Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2) Plan de acción 3) Plan anual de compras 4) Presupuesto 5)Proyectos de inversión 6) Indicadores de gestión 7) Informe de gestión del año inmediatamente anterior 8)Resolución de aprobación plan anual de capacitaciones y código de ética 9)Plan de mantenimiento hospitalario 10) Plan SST Total: 5 | Sistemas | 1)Elaboracion, socialización y publicación de la política del sistema de seguridad de la información (1) 2) Se realizó la publicación de los 10 planes definidos por el decreto 612 de 2018, en la página web institucional http://esemanuelcastrotovar.gov.co/politicas-y-planes/ (1) Avance: 2 | 40% | 1)Actividad cumplida 2)Publicacion en pagina web del seguimiento del PAAC 1 cuatrimestre del año. Avance: 1 Total: 3 | 60% | 1) Actividad cumplida 2)Publicacion en pagina web del seguimiento del PAAC 3 cuatrimestre del año. Avance: 1 Total: 4 | 80% | 2)Publicacion en pagina web del seguimiento del PAAC 3 cuatrimestre del año. Avance: 1 Total: 5 | 100%
Sistematización de las historias clínicas de la Institución (Digitalización de la historia clínica, archivos, imágenes diagnosticas de la Institución) | 1) Verificación trimestral del número de consultas médicas, odontológicasy de enfermería facturadas frente a las efectivamente registradas.(4) 2) Generación de copias de seguridad mensual (12) Total: 16 | Sistemas | 1) Se genera informe de listado de consultas por medicina general y consulta odontologicas facturadas en el primer trimestre de 2019 y se cruza con el informe de historias clinicas evolucionadas en el mismo periodo. No total de consultas facturadas 34,645. (1) 2)Realización de copia de seguridad mensual de la información registrada en el aplicativo dinámica gerencial (disco duro externo con copias de seguridad el cual reposa en subgerencia administrativa) ; copias de seguridad aleatorias guardadas en disco duro externo que reposa en el área de sistemas. (3) Avance: 4 | 25% | 1) Se genera informe de listado de consultas por medicina general y consulta odontologicas facturadas en el primer trimestre de 2019 y se cruza con el informe de historias clinicas evolucionadas en el mismo periodo. No total de consultas facturadas 35,940. (1) 2)Realización de copia de seguridad mensual de la información registrada en el aplicativo dinámica gerencial (disco duro externo con copias de seguridad el cual reposa en subgerencia administrativa) ; copias de seguridad aleatorias guardadas en disco duro externo que reposa en el área de sistemas. (3) Avance: 4 Total: 8 | 50% | 1) Se genera informe de listado de consultas por medicina general y consulta odontologicas facturadas en el primer trimestre de 2019 y se cruza con el informe de historias clinicas evolucionadas en el mismo periodo. No total de consultas facturadas 35,940. (1) 2)Realización de copia de seguridad mensual de la información registrada en el aplicativo dinámica gerencial (disco duro externo con copias de seguridad el cual reposa en subgerencia administrativa) ; copias de seguridad aleatorias guardadas en disco duro externo que reposa en el área de sistemas. (3) Avance: 4 Total: 12 | 75% | 1) Se genera informe de listado de consultas por medicina general y consulta odontologicas facturadas en el primer trimestre de 2019 y se cruza con el informe de historias clinicas evolucionadas en el mismo periodo. No total de consultas facturadas 37,000. (1) 2)Realización de copia de seguridad mensual de la información registrada en el aplicativo dinámica gerencial (disco duro externo con copias de seguridad el cual reposa en subgerencia administrativa) ; copias de seguridad aleatorias guardadas en disco duro externo que reposa en el área de sistemas. (3) Avance: 4 Total: 16
| TOTAL 21 |  | TOTAL 6 | 33% | TOTAL 11 | 55% | TOTAL 16 |  | TOTAL 21 | 100%
Código PE-R-001¦ Versión 2

## PERSPECTIVA DE LOS RECURSOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POA 2019
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION 2018
PERSPECTIVA DE LOS RECURSOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6: | LOGRAR GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ESE, MEDIANTE LA GESTIÓN DE INGRESOS Y EL CONTROL DE COSTOS Y GASTO.
ESTRATEGIA Y/O POLÍTICA | ACCIONES A 31 DE DICIEMBRE | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 3TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE | % FINAL
Fortalecer el proceso de gestión del recaudo de la cartera y llevar a cabo un estricto seguimiento a su plan de acción, manteniendo el equilibrio presupuestal | 1) Alcanzar un recaudo efectivo trimestral mayor o igual al 80% de lo reconocido (4) 2) Realizar 4 mesas de conciliacion y depuracion de cartera con EPS. (4) Total: 8 | Cartera | 1) El recaudo en el mes de enero fue de 98,14%, febrero 101,14% y marzo 80,70% para un promedio trimestral del 93,33% 2) Se realizó mesa de conciliación y depuracion el 27 y 28 de febrero de 2,019 , se realizaron acuerdos que fueron cumplidos por parte de las EPS, la EPS COMPARTA se presento a las mesas sin informacion ni con un funcionario para la toma de desiciones, por lo cual se radico una queja por parte de la ESE a la Secretaria de Salud del Huila, los demas compromisos adquiridos en cuanto a las depuraciones se cumplieron y en cuanto al pago se presento el incumplimiento por parte de la EPS COOMEVA. Avance: 2 | 25% | 1) El recaudo en el mes de Abril fue de 116,65 %, Mayo 91,89 % y Junio 98,83 % para un promedio trimestral del 102,46 % 2) Se realizó mesa de conciliación y depuracion de cartera el 29 y 30 de mayo de 2,019 , se realizaron acuerdos que fueron cumplidos por parte de las EPS, la EPS COMPARTA se presento a las mesas se realizo un acuerdo el cual no se a cumplido, con ECOOPSOS y COOMEVA no a realizado el pago que se acordo por tal razon se notifico en los informes a la Secretaria de Salud Departamental. Avance: 2 Total: 4 | 50% | 1) El recaudo en el mes de Julio fue de 113,9 %, Agosto 99,05 % y Septiembre 94,42 % para un promedio trimestral del 102,43 % 2) Se realizó mesa de conciliación y depuracion de cartera el 25 y 26 de Agosto de 2,019 , se realizaron acuerdos que fueron cumplidos por parte de las EPS, la EPS COMPARTA se presento a las mesas pero por no tenr un funcionario que puediera tomar desiciones la retiraron de las mesas, COOMEVA no a realizado el pago que se acordo por tal razon se notifico en los informes a la Secretaria de Salud Departamental, se adelanto en los plazos debidos la presentacion de la acrencia de CAFESALUD que fue solicitada por la Super Salud, la cartera del año 2,018 de la EPS COMPARTA se tiene conciliada pendiente año 2,019, esta esta en proceso, por la liquidacion de la empresa en mension. Avance: 2 Total: 6 | 75% | 1) El recaudo en el mes de Octubre fue de 96,30 %, Noviembre 93,57% para un promedio bimestral del 94,94 % 2) Se realizó mesa de conciliación y depuracion de cartera el 26 y 27 de Noviembre de 2,019 , se realizaron acuerdos de pago para meses de diciembre y enero asi como citas para las conciliaciones de cartera que se encuentran en proceso los cuales fueron nitificados a la Secretaria de Salud Departamental. Avance:2 Total: 8 | 100%
Incrementar las ventas de los servicios de salud | 1)Mantener la contratación del servicio de transporte asistencial básico y medicalizado. (4) 2)Presentar propuesta de prestación de servicios de salud a IPS y/o EPS (subsidiado, contributivo y régimen especial) que operan en el Municipio. (4) Total: 8 | Calidad | 1) Se continua con contratación con las EPS Asmet salud, Comfamiliar y Cardiosoval (TRANSPORTE ASISTENCIA BASICO Y MEDICALIZADO) 2)Se mantiene la contratación con las EPS del régimen subsididado: Asmet salud, Comfamiliar, Mallamas, Comparta, Medimás; para el régimen contributivo se tiene contrato con las EPS: Comfamiliar, Mallamas, Comparta, Tolihuila, Colpensar Avance: 2 | 25% | 1) Se continua con contratación con las EPS Asmet salud, Comfamiliar y Cardiosoval (TRANSPORTE ASISTENCIA BASICO Y MEDICALIZADO) 2)Se mantiene la contratación con las EPS del régimen subsididado: Asmet salud, Comfamiliar, Mallamas, Comparta hasta mayo , Medimás; para el régimen contributivo se tiene contrato con las EPS: Comfamiliar, Mallamas, Comparta, Tolihuila, Colpensar Avance: 2 Total: 4 | 50% | 1) Se continua con contratación con las EPS Asmet salud, Comfamiliar y Cardiosoval (TRANSPORTE ASISTENCIA BASICO Y MEDICALIZADO) 2)Se mantiene la contratación con las EPS del régimen subsididado: Asmet salud, Comfamiliar, Mallamas, Comparta, Medimás; para el régimen contributivo se tiene contrato con las EPS: Comfamiliar, Mallamas, Tolihuila, Colpensar, adiconalmente se contrató el servicio de vacunación con batallón. Avance: 2 Total: 6 | 75% | 1) Se continua con contratación con las EPS Asmet salud, Comfamiliar y Cardiosoval (TRANSPORTE ASISTENCIA BASICO Y MEDICALIZADO) 2)Se mantiene la contratación con las EPS del régimen subsididado: Asmet salud, Comfamiliar, Mallamas, Comparta, Medimás; para el régimen contributivo se tiene contrato con las EPS: Comfamiliar, Mallamas, Tolihuila, Colpensar. Avance: 2 Total: 8 | 100%
| TOTAL 16 |  | TOTAL 4 | 25% | TOTAL 8 | 50% | TOTAL 12 | 75% | TOTAL 16 | 100%
Código PE-R-001¦ Versión 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 | PLANEAR ADECUADAMENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES.
ESTRATEGIA Y/O POLÍTICA | ACCIONES A 31 DIC | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE | % | SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE | % FINAL
Construcción participativa en la elaboración de un Plan de compras acorde con las necesidades reales de cada área de la ESE | 1) Solicitud, recepción y consolidación de requerimientos a los coordinadores de área, para la elaboración del plan anual de compras (1) 2)Formulacion, Estudio y aprobación del plan anual (1) 3) Publicación del plan anual de compras (1) 4) Realizar 4 Seguimientos al plan anual de compras Total: 7 | Almacen | 1) Se solicito por parte de Subdireccion administrativa a cada lider y coordinador de area el requerimiento de las necesiddes para el plan anual de adquisiciones para el año 2019 mediante circular No 215 de 2018 (1) 2) El Plan anual de adquisiciones se presento y aprobo en el comité de compras realizado el 16 de Enero del 2019 mediante Acta No 001 (1) 3) El PAA fue publicado en la pagina del Secop y pagina institucional. (1) Avance: 3 | 43% | 1) Actividad cumplida 2) Actividad cumplida 3) Actividad cumplida 4) El primer seguimiento del Plan Anual de Compras del 2019 se realizo por parte del comite el dia 11 de abril del 2019 Avance: 1 Total: 4 | 57% | 1)Actividad cumplida 2)Actividad cumplida 3)Actividad cumplida 4)El segundo seguimiento del Plan Anual De Compras del 2019 se realizo por parte del comité el dia 23 de Julio del 2019 mediante acta No2 Ademas mediante Acta Numero 3 del 18 de Noviembre del 2019 se realizo el tercer seguimiento del Plan Anual DE Compras Avance: 2 Total: 6 | 86% | 1)Actividad cumplida 2)Actividad cumplida 3)Actividad cumplida 4)Alistamieno del cuarto seguimiento del Plan Anual De Compras del 2019, proeccion del PAA 2020. Avance: 1 Total: 7 | 100%
| TOTAL 7 |  | TOTAL 3 | 43% | TOTAL 4 | 57% | TOTAL 6 | 86% | TOTAL 7 | 100%
Código PE-R-001¦ Versión 2
| 206 |  | 55 | 27% | 112 | 54% | 151 | 73% | 206 | 100%

## FICHA 2019 (hidden)
[5 empty] | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | [7 empty] | Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y la comunidad en la prestación de los servicios asistenciales. | Eficacia | Porcentaje
[13 empty] | Garantizar la oportunidad en la prestación de los servicios asistenciales. | Eficiencia | Unidades
[13 empty] | Mejorar la eficacia de los procesos. | Efectividad | Pesos ($)
[13 empty] | Promover programas que fortalezcan las competencias del personal de la institución. |  | Unidades
PROCESO: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICO
NOMBRE DEL INDICADOR: |  |  | GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL INDICADOR: |  |  | EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULA DE CÁLCULO: |  |  | Mejorar la eficacia de los procesos. | [9 empty] | Bimestral
META: |  |  | NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS / NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS | [9 empty] | Trimestral
UNIDAD DE MEDICION: |  |  | 90% | [9 empty] | Semestral
TIPO DE INDICADOR: |  |  | Porcentaje | [9 empty] | Anual
FRECUENCIA DE MEDICION: |  |  | Trimestral
FUENTE INFORMACION PARA SU MEDICION: |  |  | ENTREVISTA CON RESPONSABLE DE CADA META
RESPONSABLE DE LA MEDICION: |  |  | OFICINA DE PLANEACION
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: |  |  | OFICINA DE PLANEACION
RESULTADOS DE LA MEDICION
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
GRAFICA DE RESULTADOS | [11 empty] | 27 |  |  |  | 54
[12 empty] | 55 |  |  |  | 112
ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR
Durante el primer trimestre del 2019, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 27% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 55 acciones de las 206 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 24%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 19%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 25%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 55%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 33%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 25% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 43%.
Acción Correctiva |  |  |  | Mejora |  |  |  | Corrección
Nota: En caso de requerirse la implementación de una acción, se debe presentar en el formato MC-R-013 Solicitud de acciones correctivas
Código MC-R-002¦ Versión 2

## FICHA 2019- (hidden)
[5 empty] | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | [6 empty] | Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y la comunidad en la prestación de los servicios asistenciales. | Eficacia | Porcentaje
[12 empty] | Garantizar la oportunidad en la prestación de los servicios asistenciales. | Eficiencia | Unidades
[12 empty] | Mejorar la eficacia de los procesos. | Efectividad | Pesos ($)
[12 empty] | Promover programas que fortalezcan las competencias del personal de la institución. |  | Unidades
PROCESO: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICO
NOMBRE DEL INDICADOR: |  |  | GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL INDICADOR: |  |  | EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULA DE CÁLCULO: |  |  | Mejorar la eficacia de los procesos. | [8 empty] | Bimestral
META: |  |  | NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS / NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS | [8 empty] | Trimestral
UNIDAD DE MEDICION: |  |  | 90% | [8 empty] | Semestral
TIPO DE INDICADOR: |  |  | Porcentaje | [8 empty] | Anual
FRECUENCIA DE MEDICION: |  |  | Trimestral
FUENTE INFORMACION PARA SU MEDICION: |  |  | ENTREVISTA CON RESPONSABLE DE CADA META
RESPONSABLE DE LA MEDICION: |  |  | OFICINA DE PLANEACION
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: |  |  | OFICINA DE PLANEACION
RESULTADOS DE LA MEDICION
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 27 |  |  | 54
GRAFICA DE RESULTADOS
55
ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR
Durante el primer trimestre del 2019, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 27% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 55 acciones de las 206 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 24%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 19%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 25%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 55%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 33%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 25% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 43%.
Durante el segundo trimestre del 2019, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 54% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 112 acciones de las 206 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 68%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 59%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 50%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 64%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 55%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 50% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 57%.
Durante el tercer trimestre del 2019, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 73% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 151 acciones de las 206 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 68%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 59%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 50%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 64%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 55%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 50% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 57%.
Durante el tercer trimestre del 2019, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 73% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 151 acciones de las 206 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 68%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 59%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 50%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 64%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 55%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 50% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 57%.
Acción Correctiva |  |  |  | Mejora |  |  |  | Corrección
Nota: En caso de requerirse la implementación de una acción, se debe presentar en el formato MC-R-013 Solicitud de acciones correctivas
Código MC-R-002¦ Versión 2

## FICHA 2018 (hidden)
[5 empty] | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | [6 empty] | Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y la comunidad en la prestación de los servicios asistenciales. | Eficacia | Porcentaje
[12 empty] | Garantizar la oportunidad en la prestación de los servicios asistenciales. | Eficiencia | Unidades
[12 empty] | Mejorar la eficacia de los procesos. | Efectividad | Pesos ($)
[12 empty] | Promover programas que fortalezcan las competencias del personal de la institución. |  | Unidades
PROCESO: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICO
NOMBRE DEL INDICADOR: |  |  | GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL INDICADOR: |  |  | EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULA DE CÁLCULO: |  |  | Mejorar la eficacia de los procesos. | [8 empty] | Bimestral
META: |  |  | NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS / NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS | [8 empty] | Trimestral
UNIDAD DE MEDICION: |  |  | 90% | [8 empty] | Semestral
TIPO DE INDICADOR: |  |  | Porcentaje | [8 empty] | Anual
FRECUENCIA DE MEDICION: |  |  | Trimestral
FUENTE INFORMACION PARA SU MEDICION: |  |  | ENTREVISTA CON RESPONSABLE DE CADA META
RESPONSABLE DE LA MEDICION: |  |  | OFICINA DE PLANEACION
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: |  |  | OFICINA DE PLANEACION
RESULTADOS DE LA MEDICION
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 25 |  |  | 56 |  |  | 75 |  |  | 100
GRAFICA DE RESULTADOS
ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR
Durante el primer trimestre del 2018, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 25% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 52 acciones de las 209 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 19%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 15%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 32%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 47%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 33%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 25% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 43%.
Durante el segundo trimestre del 2018, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 56% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 118 acciones de las 209 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 74%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 46%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 59%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 63%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 55%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 50% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 71%.
Durante el tercer trimestre del 2018, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 75% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 157 acciones de las 209 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 86%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 69%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 84%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 92%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 78%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 75% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 86%.
Durante el cuarto trimestre del 2018, la gráfica nos muestra un resultado satisfactorio del 100% cumpliendo las 209 actividades planeadas; sin embargo se reporta un porcentaje adicional del 10% que supera lo proyectado en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo, donde la herramienta de seguimiento plan operativo anual POA, evidencia la ejecución de 22 acciones adicionales a las 209 metas propuestas, para un total de 231 que equivale al 110% para la vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de promoción de servicios y prevención de la enfermedad, así como la implementación de estrategias definidas en el Modelo integrado de gestión y planeación- MIPG, que operó desde el segundo semestre de 2018, evidenciando un alto índice de usabilidad de las herramientas tecnológicas en las siguientes metas: OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1:MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS- Estrategia: Plan de comunicaciones, con la producción de 19 video clips institucionales dirigidos al cliente interno y externo, sobre servicios, programas, sedes, entre otros, que incluyen lenguaje verbal, subtítulos y señas, como estrategia de acceso a la información para la población en condición especial. OBJETIVO ESTRATEGICO No 2: FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN.- Estrategia IAMI: Con el propósito de fortalecer las estrategias de captación de gestantes antes de la semana 12, se ampliaron desde el mes de abril las publicaciones de bimensuales a mensuales, con boletines informativos que permitieron mayor cobertura y el cumplimiento de dicho indicador en un 85%. Así mismo sobresale el OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3: MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, con la adquisición de 2 predios en los Corregimientos de Chillurco y Charguayaco destinados a la construcción de puestos de salud, la adquisición una Unidad móvil médico odontológica y la radicación del proyecto 2 fase sede Bruselas. En conclusión, podemos evidenciar una alta gestión durante la vigencia 2018, cumpliendo con la meta al 100% y superando la meta del indicador que corresponde al 90% y el resultado del año inmediatamente anterior (2017) que obtuvo un resultado del 99% de cumplimiento.
Acción Correctiva |  |  |  | Mejora |  |  |  | Corrección
Nota: En caso de requerirse la implementación de una acción, se debe presentar en el formato MC-R-013 Solicitud de acciones correctivas
Código MC-R-002¦ Versión 2

## FICHA 2017 (hidden)
[5 empty] | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | [6 empty] | Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y la comunidad en la prestación de los servicios asistenciales. | Eficacia | Porcentaje
[12 empty] | Garantizar la oportunidad en la prestación de los servicios asistenciales. | Eficiencia | Unidades
[12 empty] | Mejorar la eficacia de los procesos. | Efectividad | Pesos ($)
[12 empty] | Promover programas que fortalezcan las competencias del personal de la institución. |  | Unidades
PROCESO: |  |  | PLANEACION ESTRATEGICO
NOMBRE DEL INDICADOR: |  |  | GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL INDICADOR: |  |  | EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO: |  |  | Mejorar la eficacia de los procesos. | [8 empty] | Mensual
FORMULA DE CÁLCULO: |  |  | NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS / NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS | [8 empty] | Bimestral
META: |  |  | 75% | [8 empty] | Trimestral
UNIDAD DE MEDICION: |  |  | Porcentaje | [8 empty] | Semestral
TIPO DE INDICADOR: |  |  | Eficacia | [8 empty] | Anual
FRECUENCIA DE MEDICION: |  |  | Trimestral
FUENTE INFORMACION PARA SU MEDICION: |  |  | ENTREVISTA CON RESPONSABLE DE CADA META
RESPONSABLE DE LA MEDICION: |  |  | OFICINA DE PLANEACION
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: |  |  | OFICINA DE PLANEACION
RESULTADOS DE LA MEDICION 2018
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | 28 |  |  | 59 |  |  | 90 |  |  | 99
GRAFICA DE RESULTADOS
ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR
Durante el primer trimestre del 2017, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 28% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 103 acciones de las 361 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 28%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 35%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 62%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 32%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 62%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 25% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 43%.
Durante el segundo trimestre del 2017, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 59% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 215 acciones de las 361 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 73%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 58%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 86%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 64%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 77%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 50% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 71%.
Durante el tercer trimestre del 2017, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 90% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento de 325 acciones de las 361 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 92%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de avance del 82%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 95%; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional con un promedio de avance del 99%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance del 88%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto con un promedio de avance del 75% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 71%.
Durante el cuarto trimestre del 2017, la gráfica nos muestra un cumplimiento satisfactorio del 99% de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual POA, evidencia el cumplimiento total de 359 acciones de las 361 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra cumplimiento del 100%; El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución registra cumplimiento del 100%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un 95% debido al incumplimiento de 2 acciones, las cuales quedarán incluidas en el POA 2018; El objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado y motivado, que fortalezca el desarrollo institucional registra cumplimiento del 100%; El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución registra cumplimiento del 100%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto registra cumplimiento del 100% y el objetivo estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes registra cumplimiento del 100%
Acción Correctiva |  |  |  | Acción Preventiva |  |  |  | Corrección
Nota: En caso de requerirse la implementación de una acción, se debe presentar en el formato MC-R-013 Solicitud de acciones preventivas y correctivas
Código MC-R-002¦ Versión 1

## INDICADOR 3 PLAN GESTION (hidden)
ESTRATEGIA Y/O POLÍTICA | PLAN OPERATVO ANUAL | CUMPLIMIENTO
| METAS A 31 DE DIC 2018 | SI | NO
Operativizar el Programa Institucional de Humanización en la atención de servicios en salud | 1)Seguimiento a la operativización del programa de humanización (4) | X
| 3) Lanzamiento de la estrategia "Todos somos SIAU" (5) | X
| 4) Operativización del centro de relevo (4) | X
Formular e implementar el Plan de Comunicaciones como una herramienta que nos permita tener un contacto directo y permanente con nuestros usuarios | 1) Producción trimestral de 9 boletines de prensa externos y/o cuñas radiales (36) | X
| 2) Producción de 1 boletín informativo interno semestral (2) | X
| 3)Elaboración y producción de 1 video educativo y/o informativo semestral dirijido al usuario (2) | X
| 4) Elaboración de boletín institucional mensual para las carteleras informativas de los usuarios (12) | X
Rendición de cuentas a la comunidad | 1)Realizar una jornada de rendición de cuentas a la comunidad según lo estipulado en normatividad vigente | X
| 2)Elaboración y publicación del informe de rendición de cuentas ante la Superintendecia nacional de salud. | X
Avanzar al 60% en la implementación de la estrategia IAMI con base a los nuevos lineamientos de la UNICEF emitidos el año 2016, en la ESE municipal Manuel Castro Tovar. | 1) Seguimiento trimestral de la estrategia IAMI (4) | X
| 2) 10 Capacitaciones sobre estrategia IAMI y AIEPI dirigida a los grupos de apoyo, EAPB y entidades públicas y privadas | X
| 3) Reporte bimensual en medios de comunicación y/o redes sociales, de actividades realizadas a través de la estrategia IAMI (6) | X
| 4) Brindar educación a gestantes y cuidadores de niños menores de 2 años a través de 12 capacitaciones y actividades en convenio con la fundación éxito. | X
| 5) Implementación de los lineamientos técnicos para la atención integral de las niñas y los niños menores de cinco (5) años con desnutrición aguda (4) | X
| 6) 5 capacitaciones al año en AIEPI comunitario a las voluntarias responsables de UROCS y UAIRAS | X
Autoevaluación de los estándares de acreditación y ejecución del PAMEC | 1) Autoevaluacion | X
| 2)Selecccion de procesos a mejorar | X
| 3) priorizacion de procesos | X
| 4) Definicion de la calidad esperada | X
| 5) Ejecucion del plan de accion | X
| 6) Seguimiento al plan de accion | X
| 7) Aprendizaje organizacional | X
Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad | 1) Seguimiento trimestral al cumplimiento de los numerales de la norma ISO 9001:2015 (4) | X
| 2)Realizar auditoria interna semestral (2) | X
| 3) Recibir la visita de una entidad acreditada para veificación del cumplimiento en la norma técnica de calidad ISO 9001: 2015 (1) | X
Presentar el Proyecto para la construcción del Hospital de primer nivel | 1)Gestión de recursos para la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos del proyecto | X
Presentar el proyecto para la construcción de la sede del centro de salud Panorama (Barrios unidos del sur) | 1) Gestión del trámite legal de titulación del predio para el proyecto | X
Presentar proyecto de compra de terrenos para la construcción de los puestos de salud de Chillurco y Charguayaco. | 1) Renovación del proyecto de autorización de compra de terrenos ante la junta directiva de la ESE para la construcción de los puestos de salud de Chillurco y Charguayaco | X
Presentar 1 proyecto durante el cuatrienio que permita gestionar los recursos para la construcción de la segunda fase del centro de salud del corregimiento de Bruselas. | 1)Elaboración del Estudio de viabilidad técnica y financiera del proyecto ante Secretaria de Salud Departamental | X
Presentar proyecto para la adquisición de una Unidad Médico odontológica | META CUMPLIDA 2017- Seguimiento Seguimiento a la gestión del proyecto y ajustes que se requieran. | X
Presentar proyecto para la dotación de equipos biomédicos en los puestos de Salud de Chillurco, Charguayaco y centros de salud ESE Manuel Castro Tovar | META CUMPLIDA 2017- Seguimiento Seguimiento a la gestión del proyecto y ajustes que se requieran. | X
Presentar proyecto para adquisición de una ambulancia de transporte asistencial básico para la ESE Manuel Castro Tovar. | META CUMPLIDA 2017- Seguimiento Seguimiento a la gestión del proyecto y ajustes que se requieran. | X
Fortalecer el Plan de Bienestar, a través de la inclusión de estímulos e incentivos dirigidos a todo el personal de planta de la Institución. | 1) Realizar una actividad en conjunto con la aseguradora en riesgos laborales de la empresa (1) 2) aplicación de la encuesta del plan de estimulos a trabajadores de planta (1) | X
2) aplicación de la encuesta del plan de estimulos a trabajadores de planta (1)
| 3) Socialización resultados de la encuesta y aprobación de cronograma de actividades (1) | X
| 4)Realización de dos procesos de evaluación de desempeño laboral (2) | X
Capacitación y actualización continua, permanente y efectiva, de los colaboradores de la ESE | 1) Elaboracion del plan de capacitaciones de los colaboradores de la ESE (1) | X
| 2) Número de capacitaciones realizadas/ número total de capacitaciones programadas x 100% (4) | X
| 3)Gestionar una alianza estratégica que fortalezca el conocimiento del personal (1) | X
Continuar con la Implementación la Estrategia de Gobierno en Línea | 1. Diseñar e implementar la política del sistema de seguridad de la información de la ESE (4) | X
| 1) Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | X
| 2) Plan de acción | X
| 3) Plan anual de compras | X
| 4) Presupuesto | X
| 5)Proyectos de inversión | X
| 6) Indicadores de gestión | X
| 7) Informe de gestión del año inmediatamente anterior | X
| 8)Resolución de aprobación plan anual de capacitaciones y código de ética | X
| 9)Plan de mantenimeinto hospitalario | X
| 10) Plan SST | X
Sistematización de las historias clínicas de la Institución | 1) Verificación trimestral del número de consultas médicas, odontológicasy de enfermería facturadas frente a las efectivamente registradas.(4) | X
| 2) Generación de copias de seguridad mensual (12) | X
Fortalecer el proceso de gestión del recaudo de la cartera y llevar a cabo un estricto seguimiento a su plan de acción, manteniendo el equilibrio presupuestal | 1) Alcanzar un recaudo efectivo trimestral mayor o igual al 80% de lo reconocido (4) | X
| 2) Realizar 4 mesas de conciliacion y depuracion de cartera con EPS. (4) | X
Incrementar las ventas de los servicios de salud | 1)Mantener la contratación del servicio de transporte asistencial básico y medicalizado. (4) | X
| 2)Presentar propuesta de prestación de servicios de salud a IPS y/o EPS (subsidiado, contributivo y régimen especial) que operan en el Municipio. (4) | X
Construcción participativa en la elaboración de un Plan de compras acorde con las necesidades reales de cada área de la ESE | 1) Solicitud, recepción y consolidación de requerimientos a los coordinadores de área, para la elaboración del plan anual de compras | X
| 2)Formulacion, Estudio y aprobación del plan anual | X
| 3) Publicación del plan anual de compras | X
| 4) Realizar 4 Seguimientos al plan anual de compras | X
TOTAL | 209 | 209