## Colectivas
ACTIVIDADES PLAN DE INTERVECIONES COLECTIVAS PIC
| MES | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | OBSERVACIONES
DIMENSION SALUD AMBIENTAL | Elaborar el Diagnóstico inicial de las condiciones de saneamiento a nivel familiar en 100 vivienda | X | [5 empty] | Actividad desarrolla en el mes de Marzo en los Barrios venecia y portal del oriente
| Estrategia entorno saludable y vivienda saludable |  | X | X | X | X | X | Actvidad desarrollada en el mes de Abril por visita domiciliaria, a partir del mes de mayo se realiza por medio de llamadas telefonicas
| Elaborar el Diagnóstico inicial de las condiciones de saneamiento en 2 sedes educativas | X | [5 empty] | Esta estrategia se remplaza por educacion en COVID.
| Estrategia Entorno Saludable/Escuela Saludable | X | [5 empty] | Esta estrategia se remplaza por educacion en COVID.
| Educacionpara la prevencion del COVID-19 de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. |  |  | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable.
| Campaña educativa en reduccion de la mortalidad a causa de accidentes de transito. | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable.
| Educacion en tenencia responsable de animales | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable.
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRASMISIBLE | Promoción de factores protectores en el marco de la estrategia "Tomate la vida con un segundo aire" | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Acciones educativas para promover la actividad fisica y alimetacion saludable. | X | X | X | X | X | X
| Taller dirigido a la disminucion del consumo nosivo de alcohol | X | X | X | X | X | X
| Celebracion dia de la actividad Fisica. |  |  | X |  |  |  | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook,
| Acciones ludicas para promover la inclusion minima de 300 minutos de actividad fisica. | X | X | X | X | X | X
| Establecer y desarrollar rutinas o programas regulares de Actividad Física | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook y conformacionn de grupos regulares por Whatsap
| Promocion de estilos de vida saludable |  |  | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook
| talleres educativos en el marco de la estrategia "Somos Todo Oídos" |  | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Talleres educativos enmarcados en la estrategia "Amor por el Silencio" |  |  | X | X | X | X
| Talleres educativos enmarcadas dentro de la campaña “Veo bien aprendo bien”, |  |  | X | X | X | X
| sensibilización para promover el uso de la bicicleta como medio principal de tranporte. | X | X | X | X | X | X
| prevención de signos de alarma de la hipertensión arterial y diabetes, la toma adecuada del índice de masa corporal y factores protectores para la prevención de ENT |  | X | X | X | X | X
| Promoción de la cultura en donación habitual de sangre, organos y tejidos |  |  | X | X | X | X
| Acciones de Educación y Comunicación para la Salud con el fin de lograr un incremento progresivo en la cobertura de población menor de 18 años, |  | X | X | X | X | X
| Taller fomento de la salud oral | X | X | X | X | X | X
| Conmemorar el día de Cáncer de Ovario (8 de mayo) |  |  | X
| Educacion en prevencion de cancer |  | X | X | X | X | X
DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Promocion del involucramiento parental entre padres e hijos |  | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Promocion de la estrategia Pactos por la vida | X | X | X | X | X | X
| Educacion en 10 habilidades psicosociales | X | X | X | X | X | X
| Atencion linea para la vida | X | X | X | X | X | X | Actividades desarrolladas por medio de llamadas Telefonicas.
| Atencion psicosocial | X | X | X | X | X | X
| Aplicación tamizaje RQC y RQS |  | X | X | X | X | X
| Realizar actividades de formacion dirigida a comunidades y familiares para la comprension de los riesgos asociados a transtornos, problemas mentales y epilepsia. |  | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Toma mi mano toma la vida | X | X | X | X | X | X
| Conformacion un grupo de ayuda mutua de cuidadores de personas con trastornos mentales |  | X | X | X | X | X | Actividad realizada por grupo de Whatsapp
| Educacion en entornos saludables | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Campña con medios de comunicación en la forma de inforemar los eventos en salud | X | X | X | X | X | X
| Educaicon a empresas en manejo de estrés resilencia primero auxilios psicologicos | X | X | X | X | X | X
| Manejo de autoestima, autoconocimiento, manejo de emociones y depresion |  | X | X | X | X | X
| Prevencion de conductas suicida mujeres | X | X | X | X | X | X
| Prevencion de conductas suicida hombres | X |  | X | X | X | X
| Promocion de factores protectores que contribuyan a la disminucion de accidentes de transito. |  | X |  | X
| Educacion escuela para padres |  | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por grupos de whatsap de padres de familia de la Institucion educactiva la Normal y Agustin Sierra
| Educacion en prevencion de violencias |  | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Educacion prevencion de negligencia y abandono y voliencias fisicas. |  | X | X | X | X | X
| Promocion de la salud mental | X | X | X | X | X | X
DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Canalizacion niños con desnutricion | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de visita domiciliaria y llamadas telefonicas
| Taller ludico-pedagogico encaminados a la disminucion de la desnutricion |  | X | X |  | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Talleres educativos en lactancia materna. | X | X | X | X | X | X
| Educacion en alimentacion sana dirigida a cuidadores de menores de 5 años con riesgo nutricional, obesidad o sobre peso. |  | X |  | X | X | X
| Promocion de alimentacion adecuada en empresas |  | X | X | X | X | X
| Educacion en prevencion de EDA, IRA, alimentacion complementaria y lactancia materna | X |  | X | X | X | X
| Educacion a gestantes con riesgo nutricional | X | X | X | X | X | X
| Educacion en factores causales de bajo peso al nacer | X | X | X | X | X | X
| Realizar talleres a gestantes y madres de niños con bajo peso, educando en alimentacion adecuada. | X | X | X | X | X | X
| Alimentacion saludable en entornos educativos |  | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada en la Institucion Educativa Palmarito
| Educacion a establecimientos en la promocion del consumo de agua y conservacion de alimentos | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la conformacion de grupo de Whatsap con 6 Restaurantes del Municipio
DIMENSION DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | Educacion en sexualidad responsable y prevencion de ITS. |  | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Educacion en fortalecimiento en principios de crianza. | X | X | X | X | X | X
| Educacion en invlucramiento parental, sexualidad responsable y derechos sexuales. |  | X | X | X | X | X
| Talleres en salud dirigidos a mujeres en edad fertil | X | X | X | X | X | X
| Educacion a madres gestantes en prevencion la ocurrencia de VIH, transmitida de manera vertical. | X | X | X | X | X | X
| Taller en auto cuidado y prevenir mortalidad por VIH | X | X | X | X | X | X
| Educacion en promocion de derechos, prevencion, detencion temprana de VIH | X | X | X | X | X | X
| Promocion del uso de preservativo | X | X | X | X | X | X
| Educacion en prevencion de signos y sintomas del embarazo. |  | X | X | X | X | X
| Prevencion de complicaciones durante el embarazo | X | X | X | X | X | X
| Talleres educativos dirigidos a mujeres en edad fertil donde se promocione la consulta preconcepcional. | X | X | X | X | X | X
| Talleres educativos dirigidos a promocionar la ruta materno perinatal. |  |  |  | X | X | X
| Conmemoracion semana de la maternidad segura |  |  | X
| Curso de educacion prenatal |  | X | X | X | X | X
| Acciones de informacion en salud mujeres entre 25 y 59 años | X | X | X | X | X | X
| Canalizacion a jovenes a los servicios amigables en salud. | X | X | X | X | X | X | Canalizaciones realizadas por medio de llamadas telefonicas, a partir del mes de junio se empezaron hacer efectivas las canalizaciones.
| Canalizar a los programas de sexualidad | X | X | X | X | X | X
| Canalizacion a los prgramas de planificacion familiar | X | X | X | X | X | X
| Toma de pruebas rapidas de VIH | X |  |  | X | X | X | Actividad realizada por visita domiciliaria
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASNMISIBLES | Toma de baciloscopias | X |  | X | X | X | X | Actividad realizada por visita domiciliaria
| Educacion en la promocion prevencion y control de la enfermedad de los pacientes notificados con tuberculosis. | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por llamadas telefonica
| Canalizacion niños menores de 6 años inasistentes al programa de vacunacon. | X | X | X | X | X | X
| Talleres practicos lavado de tamques y alvercas | X |  |  | X | X | X | Actividad desarrollada por visita domiciliaria por las diferentes comunas, correguimiento de guacacallo y bruselas.
| Educacion y comunicación para la salud en prevencion de tuberculosis | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Educacion en salud en prevencion de Hansen y sencibilizacion para la disminucion del estigma social. | X | X | X | X | X | X
| Busqueda activa de sintomaticos de piel |  | X |  | X | X | X
| Seguimiento a convivientes de pacientes con hansen |  |  |  | X
| Canalizacion a vacunacion de convivientes sanos de pacientes diagnosticados con hansen. |  | X | X | X | X | X
| Rehabilitacion basada en la comunidad en pacientes con discapacidad por enfermedad de hansen |  |  |  | X
| Apoyar la difusion de las jornadas de vacunacion. |  |  | X
| Educacion en vacunacion sobre los biologicos del esquema PAI | X | X | X | X | X | X
| Prevencion en enfermedades transmitida por vectores | X | X | X | X | X | X | Actividad desarrollada por visita domiciliaria por las diferentes comunas, correguimiento de guacacallo y bruselas.
| Celebracion dia D | X |  |  |  |  | X | Actividad desarrollada por las diferentes comunas y correguimient de cuacacllo
DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL | Promocion de afiliacion al sistema general de riesgos laborales | X |  | X | X | X | X | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp y visita domiciliaria a los trabajadores informales del municipio.
| Socializacion de guias de prevencion y mitigacion de riesgo ocupacional | X | X | X | X | X | X
| Proteccion de la salud en el trabajo, mediante el fomento de una cultura preventiva. |  | X | X | X | X | X
| Promocion de entornos laborales saludables en el sector informal. |  |  | X | X | X | X
| Informacion en salud y ambito laboral |  | X | X | X | X | X
| prevencion, mitigacion y superacion de riesgos ocupacionales dirigido a jovenes de 15 a 18 años |  | X | X | X | X | X
| Acciones educativas en prevencion y erradicacion del trabajo infantil |  | X | X | X
| Mitigacion del riesgo psicosocial |  |  | X | X | X | X
| Educacion en oferta de empleo y a grupos de población en condición de discapacidad. | X |  | X | X | X | X
Dimension Gestion diferencial y poblacion vulnerable | Celebracion dia de la infancia |  | X |  |  |  |  | Actividad desarrollada por medio de la pagina del Facebook, Cuña radial, Programa soy saludable, Grupos de Whatsapp
| Promocion de la consulta preconcepcional | X | X | X | X | X | X
| Informacion en salud para la prevencion de infecciones causadas por transmision sexual en el I y II trimestre del embarazo |  | X | X | X | X | X
| Acciones de infiormaicon en prevencion de parto pretermino | X | X | X | X | X | X
| Educacion a gestantes de la zona rural en manipulacion de sustancias quimicas | X | X | X | X | X | X
| Prevencion de accidentes caseros | X | X | X | X | X | X
| Socializacion de la estrategia mis derechos primero. |  |  | X | X | X | X
| UAICS |  | X |  | X
| Prevencion de enfermedades respiratorias | X | X | X | X | X | X
| AIEPI |  | X | X | X | X | X
| Educacion asistencia a control de crecimiento y desarrollo |  | X | X | X | X | X
| Educacion en prevencion del abuso sexual y maltrato infantil | X | X | X | X | X | X
| Conformacion de una red de apoyo de adulto mayor | X | X | X | X | X | X
| Educacion en prevencion del maltrato y prevencion de accidentes caseros en adultos mayor. |  | X |  | X
| creacion de red comunitaria que ayude a promocionar la salud mental | X | X | X | X | X | X
TOTAL